## Untitled
RUNG CHUÔNG VÀNG 2 — BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ & CHECKLIST DỰ ÁN
Stack: Next.js 14 (App Router), Express.js + Socket.IO, Tailwind CSS, Prisma (SQLite), Zustand, Web Audio API
BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THEO GIAI ĐOẠN
Giai đoạn | Tổng việc | ☑ Xong | ◐ Đang làm | ☐ Chưa làm | % Hoàn thành | Trọng tâm giai đoạn
0. Khởi tạo & Nền tảng | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | Setup repo, Next.js 14, Express + Socket.IO, Prisma SQLite, Hallmark Playful UI
1. Quiz Editor & Dữ liệu | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.4% | 4 định dạng câu hỏi, Drag & Drop slide, Bộ Chính/Bộ Phụ, mutateQuestions, Lossless DB
2. Phòng chờ (Lobby) & Bot | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | Lobby UI, Web Audio API, RoomStore (đóng gói Bot & thí sinh), QR/PIN, Reconnect
3. Engine Thi đấu Realtime | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | Socket.IO Game Loop, chấm điểm 4 dạng câu hỏi, Loại/Cứu trợ, Vòng Phụ (Tie-break), Podium
4. QA, Kiểm thử & Deploy | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0 lỗi tsc & sloplint, Unit Test, Load test 50-100 kết nối, Docker & Deploy Production
TỔNG CỘNG | 28 | 12 | 4 | 12 | 42.9% | Đã hoàn thành 12/28 hạng mục cốt lõi
STT | Giai đoạn | Hạng mục công việc | Phân hệ / Module | Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | Trạng thái | Ngày cập nhật | Ghi chú kỹ thuật
1 | 0. Khởi tạo & Nền tảng | Khởi tạo mã nguồn dự án và cấu trúc Next.js 14 (App Router) + TypeScript | Core / Setup | Chạy được dev server, cấu trúc thư mục rõ ràng trên nhánh main | ☑ Xong | 2026-10-26 | Repo: DangPhuongw/rung-chuong-vang-2
2 | 0. Khởi tạo & Nền tảng | Tích hợp Backend realtime với Express.js + Socket.IO và quản lý state bằng Zustand | Backend / State | Kết nối WebSocket hai chiều ổn định giữa Client và Server | ☑ Xong | 2026-10-26 | Express.js + Socket.IO + Zustand
3 | 0. Khởi tạo & Nền tảng | Thiết lập cơ sở dữ liệu với Prisma ORM và SQLite | Database | Schema Prisma hoạt động ổn định, kết nối SQLite đọc/ghi thành công | ☑ Xong | 2026-10-26 | Prisma (SQLite)
4 | 0. Khởi tạo & Nền tảng | Chuẩn hóa Design System Hallmark Playful (Vàng - Trắng) trên Tailwind CSS | UI / UX | Giao diện độ tương phản cao, thẻ bo góc cartoon đồng bộ toàn hệ thống | ☑ Xong | 2026-10-26 | Hallmark Playful theme
5 | 1. Quiz Editor & Dữ liệu | Hỗ trợ 4 định dạng câu hỏi: buttons, checkboxes, type_answer, reorder | Quiz Editor | Tạo, hiển thị và chỉnh sửa mượt mà cả 4 dạng câu hỏi trên Editor | ☑ Xong | 2026-10-26 | 1 đáp án, nhiều đáp án, tự luận, sắp xếp
6 | 1. Quiz Editor & Dữ liệu | Kéo thả (Drag & Drop) slide trực quan ở thanh thumbnail đáy trang | Quiz Editor | Đổi thứ tự câu hỏi mượt mà, cập nhật đúng vị trí index của slide | ☑ Xong | 2026-10-26 | Bottom thumbnail bar Drag & Drop
7 | 1. Quiz Editor & Dữ liệu | Tối ưu bố cục cố định (100vh overflow-hidden), Header 1 hàng, nút chuyển Bộ Chính / Bộ Phụ trung tâm | Quiz Editor | Không bị cuộn trang ngoài ý muốn, chuyển đổi Bộ Chính / Bộ Phụ rõ ràng, Footer góc phải tinh giản | ☑ Xong | 2026-10-26 | 100vh layout + Main/Sub set toggle
8 | 1. Quiz Editor & Dữ liệu | Khử trùng lặp mã (DRY) qua cơ chế cập nhật trạng thái slide tập trung (mutateQuestions) | Refactor / State | Mọi thao tác sửa slide đi qua helper tập trung, không lặp logic set state | ☑ Xong | 2026-10-26 | mutateQuestions helper
9 | 1. Quiz Editor & Dữ liệu | Cơ chế nạp/lưu toàn vẹn (Lossless serialization) cấu trúc 4 dạng câu hỏi vào DB | Database / API | Lưu và tải lại cả 4 dạng câu hỏi từ SQLite mà không mất dữ liệu hay vỡ schema Prisma | ☑ Xong | 2026-10-26 | Lossless JSON/Field serialization
10 | 1. Quiz Editor & Dữ liệu | Kiểm tra hợp lệ (Validation) đề thi trước khi lưu hoặc mở phòng | Quiz Editor | Báo lỗi rõ khi câu hỏi trống, thiếu đáp án đúng, hoặc Bộ Chính/Bộ Phụ chưa đủ câu | ◐ Đang làm | 2026-10-26 | Cần chặn mở phòng nếu đề chưa hợp lệ
11 | 1. Quiz Editor & Dữ liệu | Tính năng Nhân bản (Duplicate) slide câu hỏi & Import/Export đề thi (JSON/CSV) | Quiz Editor | Cho phép sao chép nhanh slide và nhập/xuất file đề thi để tái sử dụng | ☐ Chưa làm |  | Tăng tốc độ soạn đề cho Host
12 | 2. Phòng chờ (Lobby) & Bot | Giao diện Phòng chờ (Lobby) chuẩn Hallmark Playful & hiệu ứng âm thanh Web Audio API | Lobby / Audio | Hiển thị mã PIN, danh sách thí sinh, phát âm thanh sống động khi có sự kiện trong Lobby | ☑ Xong | 2026-10-26 | Web Audio API + Hallmark Playful Lobby
13 | 2. Phòng chờ (Lobby) & Bot | Khử Feature Envy: Đóng gói toàn bộ logic quản lý Bot và thông tin thí sinh vào RoomStore | Store / Architecture | Component UI không can thiệp trực tiếp vào dữ liệu nội bộ của Bot/Thí sinh, gọi qua RoomStore | ☑ Xong | 2026-10-26 | Encapsulated in RoomStore
14 | 2. Phòng chờ (Lobby) & Bot | Mô phỏng hành vi trả lời của Bot cho đủ 4 dạng câu hỏi (buttons, checkboxes, type_answer, reorder) | Bot Engine | Bot tự động nộp đáp án hợp lệ theo tỷ lệ đúng và thời gian phản hồi ngẫu nhiên cho cả 4 loại câu | ◐ Đang làm | 2026-10-26 | Mở rộng logic Bot trong RoomStore
15 | 2. Phòng chờ (Lobby) & Bot | Tiện ích tham gia nhanh: Tạo mã QR tự động, copy link phòng và kiểm tra trùng tên thí sinh | Lobby / Join | Người chơi quét QR vào thẳng phòng; chặn hoặc gợi ý đổi tên nếu trùng tên trong phòng | ☐ Chưa làm |  | Hỗ trợ sự kiện đông người
16 | 2. Phòng chờ (Lobby) & Bot | Quản trị phòng chờ: Kick thí sinh, khóa phòng, xử lý người vào muộn thành Khán giả (Spectator) | Lobby / Host | Host kick được người chơi vi phạm; người vào sau khi game bắt đầu chuyển sang chế độ xem | ☐ Chưa làm |  | Quyền điều phối của Host
17 | 2. Phòng chờ (Lobby) & Bot | Cơ chế Reconnect (tự động khôi phục phiên thi đấu khi thí sinh F5 hoặc rớt mạng tạm thời) | Socket.IO / Session | Lưu session/token để thí sinh tải lại trang vẫn giữ nguyên vị trí và trạng thái trong sàn đấu | ☐ Chưa làm |  | Quan trọng cho trải nghiệm thực tế
18 | 3. Engine Thi đấu Realtime | Đồng bộ vòng đời trận đấu (State Machine): LOBBY -> STARTING -> QUESTION -> LOCKED -> REVEAL -> RESULT | Game Engine | Server làm nguồn chân lý duy nhất (Single Source of Truth) điều phối timer và chuyển pha | ◐ Đang làm | 2026-10-26 | Đồng bộ qua Socket.IO
19 | 3. Engine Thi đấu Realtime | Giao diện trả lời của Thí sinh (Player View) cho đủ 4 định dạng câu hỏi trên Mobile & Desktop | Player UI | Thao tác bấm chọn, nhập phím, kéo thả sắp xếp mượt trên màn hình điện thoại (min 360px) | ◐ Đang làm | 2026-10-26 | Đồng bộ với 4 loại câu hỏi của Editor
20 | 3. Engine Thi đấu Realtime | Bộ chấm điểm Server-side cho 4 định dạng (bao gồm chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt cho type_answer) | Game Engine | Chấm chính xác đáp án đơn, đa lựa chọn, thứ tự mảng và chuỗi tự luận (NFC, trim, lowercase) | ☐ Chưa làm |  | Chống gian lận phía client
21 | 3. Engine Thi đấu Realtime | Cơ chế Sàn đấu Rung Chuông Vàng: Loại trực tiếp (Elimination) / Trừ mạng & Phao Cứu Trợ (Rescue) | Game Rules | Thí sinh trả lời sai bị loại khỏi sàn; Host có quyền kích hoạt Cứu trợ để hồi sinh thí sinh | ☐ Chưa làm |  | Đặc trưng cốt lõi của Rung Chuông Vàng
22 | 3. Engine Thi đấu Realtime | Logic kích hoạt và thi đấu Bộ Phụ (Tie-break) khi cần phân định ngôi vô địch | Game Rules | Tự động hoặc cho phép Host chuyển sang Bộ Phụ; xếp hạng theo câu đúng + thời gian nộp nhanh nhất | ☐ Chưa làm |  | Kết nối với nút Bộ Chính / Bộ Phụ đã làm ở Editor
23 | 3. Engine Thi đấu Realtime | Màn hình Công bố đáp án (Reveal) & Thống kê trực quan sau mỗi câu hỏi | Host / Player UI | Hiển thị đáp án đúng, số lượng người trả lời đúng/sai, danh sách thí sinh trụ lại trên sàn | ☐ Chưa làm |  | Tăng kịch tính sau mỗi câu
24 | 3. Engine Thi đấu Realtime | Màn hình Vinh danh Chung cuộc (Rung Chuông Vàng Podium) + Hiệu ứng âm thanh chiến thắng | UI / Audio | Hiển thị Quán quân Rung Chuông Vàng, bảng xếp hạng, pháo giấy và âm thanh Web Audio API | ☐ Chưa làm |  | Hoàn tất vòng lặp trải nghiệm game
25 | 4. QA, Kiểm thử & Deploy | Kiểm định chất lượng mã nguồn: 0 lỗi TypeScript (tsc --noEmit) và 0 FAIL, 0 REFLEX (sloplint) | Code Quality | Chạy tsc --noEmit và sloplint sạch hoàn toàn, không còn code smell hay lỗi kiểu dữ liệu | ☑ Xong | 2026-10-26 | Đã đạt chuẩn 0 lỗi tsc & sloplint
26 | 4. QA, Kiểm thử & Deploy | Viết Unit Test cho hàm chấm điểm 4 loại câu hỏi, Lossless Serialization và RoomStore | Testing | Bộ test tự động chạy xanh cho các edge case (câu tự luận có dấu, thứ tự reorder, bot state) | ☐ Chưa làm |  | Đảm bảo không hồi quy (regression) khi thêm tính năng
27 | 4. QA, Kiểm thử & Deploy | Kiểm thử chịu tải (Load Test) phòng thi với 50-100 Bot/Client kết nối Socket.IO đồng thời | Performance | Server xử lý mượt khi 100 người nộp bài cùng lúc ở giây cuối, không lệch timer | ☐ Chưa làm |  | Chuẩn bị cho giải đấu thực tế
28 | 4. QA, Kiểm thử & Deploy | Đóng gói Docker / Cấu hình triển khai Production (WebSocket + lưu trữ SQLite bền vững) | DevOps / Deploy | Ứng dụng chạy ổn định trên môi trường public, hỗ trợ HTTPS/WSS cho điện thoại truy cập | ☐ Chưa làm |  | Sẵn sàng tổ chức sự kiện